Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

Programul sectorial COMENIUS

Parteneriat Comenius Regio România-Malta

Titlul proiectului: “Educaţia non-formală şi informală prin TIC”

Nr. de referinţă: COM-12-PR-01-IF-RO

Beneficiar: Consiliul Local Otopeni

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI

(2012 - 2014)

| ANUL I | Semestrul 1 | Semestrul 2 | Partner regional 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Nov. | 2 Dec. | 3 Ian. | 4 Feb. | 5 Mar. | 6 Apr. | 7 Mai | 8 Iun. | 9 Iul. | 10 Aug. | 11 Sep. | 12 Oct. |  |
| A.1. Organizarea echipei de management de proiect 1.1. Pregătirea întâlnirii partenerilor din Regiunea 1 Elaborarea fişelor de post, distribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor | 14 nov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| 1.2. Întâlnirea partenerilor din Regiunea 1 Cunoaşterea la nivel local a partenerilor, prezentarea obiectivelor şi a planului de activităţi, schimbarea datelor de contact şi stabilirea modalităţilor de comunicare pe perioada de derulare a proiectului. |  | 7 dec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.2. Organizarea şi desfăşurarea conferinţei de presă 2.1. Pregătirea conferinţei de presă Pentru desfăşurarea în bune condiţii a conferinţei de presă se va face pregătirea acestui eveniment prin realizarea comunicatului de presă, a listei cu invitaţii, identificarea locaţiei de desfăşurarea a conferinţei. |  |  |  | 1-20 feb |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 2.2. Conferinţa de presă - lansare regională a proiectului: Scopul acestei activităţi este de a face cunoscut regional proiectul şi problemele pe care îşi propune să le soluţioneze, partenerii implicaţi, rezultatele preconizate şi grupul ţintă ales. |  |  |  |  | 1 mar |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.3. Creare website bilingv 3.1. Cumpărare domeniu pentru website |  |  |  | 1-8 feb |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local |
| 3.2. Creare website bilingv specific proiectului: realizarea site-ul va avea ca scop principal realizarea unei punţi de comunicare naţională şi europeană legată de promovarea educaţiei non-formale şi informale. Acest site va contine şi informatii legate de obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, iar pe masură ce implementarea se deruleaza vor fi postate şi materialele rezultate din activităţile proiectului. Mentenanţa site-ului va fi făcută pe tot parcursul derulării proiectului, iar schimbul de informaţii, materiale, rezultate între partenerii regionali va fi constant, simetric şi vizibil pe site. |  |  |  | 1 feb | 15 mar |  |  |  |  |  |  |  | -Agenda 21 |
| A.4. 4.1. Întâlnire de proiect în vederea pregătirii mobilităţii în Regiunea 1: Pregătirea echipei care se va ocupa de primirea partenerilor, realizarea de agende de lucru, distribuirea de sarcini şi roluri, schimbarea datelor de contact şi stabilirea stilului de comunicare, având în vedere necesitatea dialogului în limba engleză. |  |  |  |  | 10-15 mar |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 4.2. Vizita partenerilor din Malta Desfăşurarea activităţilor stabilite în agendă |  |  |  |  |  | 23-27 apr |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5. Constituirea grupului ţintă alcătuit din cadrele didactice ale liceului 5. 1. Selectarea grupului ţintă şi aplicarea de chestionare privind identificarea nevoilor de formare |  |  | 14-18 ian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 5.2. Curs “Metode de educaţie non-formală şi informală”: Acest curs se va realiza pentru a dezvolta competenţe şi abilităţi cadrelor didactice şi actorilor educaţionali implicaţi în actul educaţional de a utiliza la clasă în activitatea didactică metode de educaţie non-formală şi informală. La curs vor participa 30 de reprezentanţi de la toate instituţiile partenere din Regiunea 1, va avea o durată de 3 zile şi se va axa pe transmiterea cunostinţelor teoretice despre cele mai des utilizate metode de învăţare non-formala şi informală. Cursul va fi susţinut de 2 traineri specializaţi în metode de educaţie non-formală şi informală. |  |  |  |  | 28-30 mar |  |  |  |  |  |  |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| 5.3 Punerea în practica a cunoştinţelor teoretice acumulate de participanţii la cursul de formare |  |  |  |  |  | apr | mai |  |  |  |  |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| A.6. Atelier de lucru “Învăţăm şi altfel” - Participanţii la cursul de formare sunt împărţiţi în 6 grupe relativ egale, pe arii curriculare - Sarcina fiecărei grupe constituite va fi să aplice în activitatea didactică metode diferite de învăţare non-formală şi informală descoperite în cadrul cursului şi exersate în perioada anterioară - Fiecare grupă va lucra cu elevii la clasă, iar la finalul activităţii vor evalua impactul metodei. Atelierul de lucru va fi supervizat de către cei doi treineri formatori. (5 zile) - Constituirea unui portofoliu pentru toată activitatea desfăşurată. Acest portofoliu va oferi feedback tuturor membrilor din grupul ţintă şi formatorilor şi se va constitui în material de învăţare didactică. |  |  |  |  |  |  | 27-31 mai |  |  |  |  |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.7. Evaluare intermediară: această activitate se va realiza cu scopul de a supraveghea procesul de derularea a activităţilor şi de a interveni la timp pentru a obţine rezultatele preconizate. În cadrul acestei activităţi se vor discuta aspecte legate de funcţionarea echipei de proiect, de comunicare, de modificările din planul de implementare, probleme ivite şi soluţii adoptate. Toate acestea se vor concretiza în realizarea unui raport de evaluare intermediară care va fi distribuit tuturor partenerilor din proiect după aprobarea acestuia. |  |  |  |  |  |  |  | 14 iun |  |  |  |  | -Consiliul Local |
| A.8. Seminar “Diseminarea activităţilor aplicative”: realizarea seminarului va avea ca scop central prezentarea rezultatelor obţinute la atelierele de lucru într-o manieră organizată. Astfel, fiecare grupă îşi va prezenta proiectul elaborat, metoda de învăţare non-formală şi informală, portofoliul de activitate şi impactul asupra elevilor, tuturor participanţilor. La seminar vor fi invitate personalităţi locale şi reprezentaţi ai mass-media locală. Această activitatea se va finaliza cu un raport de activitate în care vor fi notate toate concluziile legate de promovarea metodelor de învăţare non-formală şi informală. |  |  |  |  |  |  |  | 20-21 iun |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.9. 9.1. Întâlnire de lucru în vederea pregătirii mobilităţii în Regiunea 2: Pregătirea echipei care va realiza vizita la ţara parteneră: se vor realiza agende de lucru, se vor distribui sarcini şi roluri. Vor fi discutate aspectele financiare ale acestei deplasări, rezervările hoteliere, aspectele ce ţin de servirea mesei şi cele care ţin de realizarea transportului. Schimbarea datelor de contact şi stabilirea stilului de comunicare, având în vedere necesitatea dialogului în limba engleză. Această întâlnire va identifica şi selecta grupul de participanţi la mobilitate, va împărţi sarcinile în vederea realizării planurilor de călătorie (achiziţii bilete, asigurări medicale). |  |  |  |  |  |  | 1-5 mai |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 9.2. Vizită în Malta |  |  |  |  |  |  |  | 2-6 iun |  |  |  |  |  |
| A.10. Realizarea unei vizite de studiu: această activitate se va desfăşura la organizaţia non-guvernamentală parteneră, cu experienţă în implementarea metodelor de educaţie non-formală. (Agenda 21). Scopul acestei vizite este legat de necesitatea cunoaşterii prin realizarea schimbului de bune practici, astfel organizaţiile gazdă vor disemina diferite activitaăţi şi metode de educaţie non-formală care au fost folosite şi au avut efecte pozitive asupra procesului de învăţare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 sep |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 (cadre didactice din grupul ţintă, responsabili de comisii metodice) |
| A.11. 11.1. Curs “Formarea competenţelor TIC”-iniţiere (3 zile): Scopul desfăşurării acestui cursul este reprezentat de necesitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice legate de utilizarea instrumentelor şi programelor ce pot fi folosite în activitatea didactică. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-6 sep |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 11.2 Curs “Formarea competenţelor TIC”-utilizare avansată (3 zile): Scopul desfăşurării acestui cursul este reprezentat de necesitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice legate de utilizarea instrumentelor şi programelor ce pot fi folosite în activitatea didactică. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-6 sep |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| A.12. Atelier de lucru “Elaborare suport educaţional”: Atelierul de lucru va fi o aplicaţie practică al cărei scop este de a transforma documentele obţinute pe suport hârtie în documente digitale. Rezultatele acestui atelier de lucru vor constitui suport educaţional în activitatea didactică, astfel că, se vor elabora 6 DVD-uri corespunzătoare pentru şase arii curriculare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-29 sep |  | -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |

| ANUL II | Semestrul 1 | Semestrul 2 | Partner regional 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oct. / Nov. | 2 Dec. | 3 Ian. | 4 Feb. | 5 Mar. | 6 Apr. | 7 Mai | 8 Iun. | 9 Iul. | 10 Aug. | 11 Sep. | 12 Oct. |  |
| A.13 13.1. Întâlnire de lucru în vederea pregătirii mobilităţii în Regiunea 2: Această întâlnire va avea ca scop central pregătirea echipei care va realiza vizita la ţara parteneră. În vederea acestui demers se vor realiza agende de lucru, se vor distribui sarcini şi roluri. De asemenea, vor fi discutate aspectele financiare ale acestei deplasări, rezervările hoteliere, aspectele ce ţin de servirea mesei şi cele care ţin de realizarea transportului. Un aspect important al acestei întâlniri este reprezentat de schimbarea datelor de contact şi stabilirea stilului de comunicare, având în vedere necesitatea dialogului în limba engleză. Această întâlnire va identifica şi selecta grupul de participanţi la mobilitate, va împărţi sarcinilor în vederea realizării planurilor de călătorie (achiziţii bilete, achiziţii asigurări medicale). | 1-6 oct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 13.2. A doua vizită in Malta | 2-6 nov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.14. Diseminarea rezultelor: Această activitatea se va centra pe aspecte legate de folosirea şi utilizarea rezultatelor. Astfel, se va completa cu informaţii relevante site-ul bilingv, se vor publica articole în media, se vor distribui DVD-uri în cadrul diverselor întâlniri pedagogice, se vor elabora şi publica articole în revista şcolii. |  |  | 14 ian |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.15. Evaluare finală efectuată de fiecare Regiune: evaluarea finală a proiectului se va concretiza în elaborarea unui raport de evaluare care va cuprinde informaţii legate de proiect, de rezultatele obţinute, de beneficiile grupului ţintă, de impactul asupra elevilor sau asupra altor actori educaţionali şi despre evaluarea parteneriatului regional şi a gradului de implicare. |  |  |  |  |  |  |  | 10-30 iun |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |
| A.16. 16.1. Întâlnire de proiect în vederea pregătirii mobilităţii în Regiunea 1: Această întâlnire va avea ca scop central pregătirea echipei care se va ocupa de primirea partenerilor, realizarea de agende de lucru, distribuirea de sarcini şi roluri, schimbarea datelor de contact şi stabilirea stilului de comunicare, având în vedere necesitatea dialogului în limba engleză. |  |  |  | febr. | mar | apr |  |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| 16.2 A doua vizită a partenerilor din Malta |  |  |  |  |  |  | 12-17 mai |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” |
| A.17. Conferinţa de presă-închidere proiect: scopul acestei activităţi este de a face cunoscut regional proiectul şi rezultatele obtinute, relaţiile de parteneriat stabilite şi beneficiile cooperării, competenţele dobândite de grupul ţintă ales. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a conferinţei de presă se va face pregătirea acestui eveniment prin realizarea comunicatului de presă, a listei cu invitaţi, identificarea locaţiei de desfăşurare a conferinţei |  |  |  |  |  |  | 15 mai |  |  |  |  |  | -Consiliul Local -Liceul Teoretic “Ioan Petruş” -Agenda 21 |